## Sheet1
Diagramme de Gantt - Projet informatique - Groupe 1
| Période |  | Septembre | [21 empty] | Octobre | [22 empty] | Novembre | [21 empty] | Décembre
Réunions avec le tuteur
Livrable
| Point d'équipe | [41 empty] | Vacances
N° | Tâche | Avancement | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10
Phase 1 : Analyse et modélisation |  | 100%
1 | Phase d’analyse | 100%
2 | Diagrammes d’activité | 100%
3 | Diagramme des cas d’utilisation | 100%
4 | Diagramme de classe | 100%
5 | Diagramme entité-relation | 100%
6 | Diagramme de séquences | 100%
7 | Rédaction dossier d’analyse | 100%
8 | Relecture | 100%
9 | Rendu rapport analyse | 100%
Phase 2 : Codage |  | 10%
10 | Implémentation des classes | 20%
11 | Mise en place de la DAO | 20%
12 | Communication DAO / API | 20%
13 | Tests unitaires | 0%
14 | Résolution des bugs | 0%
15 | Optimisation de l’application | 0%
Phase 3 : Rendu final |  | 0%
16 | Rédaction rapport final | 0%
17 | Relecture rapport final | 0% | bar: 2025-11-17 to 2025-11-21
18 | Rendu rapport final | 0% | bar: 2025-11-22
19 | Répétion soutenance | 0%
20 | Soutenance | 0%